- 省科技厅关于组织开展湖北省科技计划项目验收的通知

--鄂科技通【2017】57号

各市、州、直管市、神农架林区科技局，东湖高新区管委会，各有关单位：

为进一步规范和加强湖北省科技计划项目管理，提高财政资金使用效益，按照《湖北省科技计划项目管理办法》和《湖北省科技计划项目管理规程（试行）》，省科技厅将组织开展2017年度省科技计划项目验收工作。现将有关事项通知如下：

一、验收方式

项目验收根据要求可采取现场验收或结题验收方式，不同计划类别的项目验收方式详见附件1。

二、验收组织

2014年（含）以后立项且到期的科技计划项目（详见附件1），湖北省科技厅委托湖北省高新技术发展促进中心（以下简称“高新中心”）按以下程序组织。2014年以前立项的项目，由省科技厅各责任处室组织验收。

三、验收程序

1、项目承担单位根据计划类别认真填写《湖北省科技计划项目验收申请表》（以下简称《验收申请表》）、《湖北省科技计划项目验收执行情况报告》（以下简称《项目执行报告》），并按要求签章后提交至项目推荐单位。

2、项目推荐单位（包括各市、州、直管市、神农架林区科技局，东湖高新区管委会，高校，科研院所，有关省直单位）对照项目任务书，认真审查《项目执行报告》，并在《验收申请表》上签字盖章。

3、项目推荐单位将加盖公章的《验收申请表》、《项目执行报告》纸质材料报送至高新中心（现场验收的提交1份，结题验收的提交5份）。

4、高新中心对验收材料进行审核，对通过材料审核的项目开展现场验收或结题验收。

对现场验收的项目，高新中心组织专家到项目承担单位，通过听取项目执行情况报告、考察项目实施现场、质询讨论形成验收意见；对结题验收的项目，高新中心分领域组织专家进行集中评审验收。

5、验收通过的项目承担单位在线填报《湖北省科技计划项目验收证书申请表》，上传《项目执行报告》PDF文件。

6、省科技厅在线审核后，印发验收证书，并将项目验收结果按期在科技厅网站上进行公示。

四、验收时间

即日起至2017年11月30日，附件1中的项目应完成全部验收工作。2014年立项的项目应在2017年6月30日前完成验收材料的报送工作，2015年、2016年立项的项目应尽快完成验收材料的报送工作。

五、相关要求

（一）承担单位应按期开展项目验收，如不能按期开展验收，应向省科技厅责任处室提交说明，项目延期验收最多可申请两次，每次延期验收不得超过半年；如未提供说明且不按期提出验收申请，该项目视为验收不通过。

（二）项目进度超前的承担单位可提前申请验收，项目执行期为两年以内（含两年）的项目，最多可提前半年验收；项目执行期为两年以上的项目，最多可提前一年验收。

（三）项目实施期间至少要在湖北省科技报告系统上提交1份符合相关规定要求的科技报告，否则不予验收。

六、联系人、联系电话

省科技厅高新中心  李鹏飞     02787135655

省科技厅高新处     粘来霞     02787135817

省科技厅农村处     刘 洋     02787135805

省科技厅社发处     王恒松     02787135507

省科技厅政法处     周云峰     02787135867

省科技厅条件处     刘 波     02787135833

省科技厅合作处     周晓红     02787135825

省科技厅基础处     张 智     02787133631

省科技厅计划处     苏历华     02787135859